## Planilha1
Plano de Ação
Data_Registro | Produto/Projeto | Atividade | Responsavel | Status
2025-08-28 | Brainstorm | Definir tema gerador,ideias,objetivos,problematização | Todos os integrantes do grupo | Concluído
2025-08-29 | Requisitos e Diagrama | Definir o diagrama de casos de uso e levantamento de requisitos funcionais e não funcionais | Todos os integrantes do grupo | Concluído
2025-08-29 | Wireframe | Definir layout de do site e realizar o esboço para pré vizualização | Gabriela | Concluído
10/09/2025 - 10/11/2025 | Desenvolvimento Front-End | Iniciar desenvolvimento das páginas HTML, estilização e funcionalidades em JavaScript | Kayke e Arthur | Concluído
30/09/2025 - 20/11/2025 | Desenvolvimento Back-End | Iniciar desenvolvimento da APs, tecnologias e funcionalidades | Gabriela | Concluído
2025-11-18 | Preparação para Apresentação | Seprar quem vai apresentar, revisar código, erros etc. | Todos os integrantes do grupo | Concluído
2025-11-27 | Apresentação | Apresentar para prodessor e turma nossos resultados | Todos os integrantes do grupo | Em andamento